Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Enlace carta gantt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15O-yJT_bkbclRV3p0rbHjwSPySbrXtRQ/edit?usp=sharing&ouid=111563768412372290789&rtpof=true&sd=true

Enlace matriz de EDT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AHYia5C8V0g9GPYhgQ6tW5uFqYJVaO-n/edit?usp=sharing&ouid=111563768412372290789&rtpof=true&sd=true

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta segunda fase del Proyecto APT hemos avanzado de manera significativa en el desarrollo y consolidación de Core Utils, la plataforma SaaS modular y multi-tenant propuesta. Cumplimos con los objetivos específicos asociados a las etapas de diseño, desarrollo e integración planteadas en la planificación inicial, siguiendo la metodología tradicional definida en la Fase 1. En concreto, se realizaron las siguientes actividades: - Finalización del diseño arquitectónico multi-tenant, incluyendo el modelo de datos escalable en PostgreSQL. - Desarrollo de los módulos principales del sistema: OCR, notificaciones, dashboards y mensajería interna. - Implementación del sistema de autenticación y gestión de usuarios por organización, garantizando el aislamiento de datos. - Avance en la integración de la API de OpenAI, orientada a la generación de contenido automatizado. - Configuración de entornos de despliegue en Railway (backend) y Cloudflare (frontend). - Inicio del proceso de QA funcional, validando los primeros módulos operativos. Hasta el momento, hemos cumplido los objetivos de diseño y construcción del prototipo funcional, asegurando coherencia con los requerimientos definidos y respetando la planificación establecida en la Carta Gantt. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales se mantienen sin cambios. Sin embargo, se realizó un ajuste menor en los objetivos específicos: se incorporó un nuevo sub-objetivo dentro del desarrollo para reforzar las pruebas de integración entre módulos, con el fin de garantizar estabilidad antes del despliegue definitivo. |
| Metodología | La metodología tradicional definida originalmente se mantiene, pero se incorporó un proceso adicional de validación iterativa por módulos (tipo mini-sprint interno), con el propósito de agilizar la detección de errores y mejorar la calidad del producto antes de la fase de QA final. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos en este informe de avance son las siguientes: - Documento de diseño técnico: contiene el modelo de datos, arquitectura modular multi-tenant y planificación actualizada. - Justificación: demuestra la correcta aplicación de los principios de diseño de software, modelado de datos y escalabilidad, evidenciando dominio técnico. - Prototipo funcional parcial de Core Utils: versión operativa con los módulos de OCR y notificaciones en funcionamiento. - Justificación: muestra de manera tangible los resultados alcanzados, permitiendo evaluar la correcta integración de los componentes backend y frontend. - Repositorio del proyecto en GitHub: incluye la trazabilidad de commits y versiones del desarrollo. - Justificación: evidencia el progreso continuo y el uso de herramientas propias de la disciplina para control de versiones y colaboración. Para resguardar la calidad del proyecto, se aplicaron prácticas de testing funcional básico, control de versiones, revisión cruzada de código y documentación técnica estructurada. Además, se verificó la correcta aplicación de las metodologías definidas en la fase anterior, garantizando consistencia y trazabilidad entre diseño, implementación y validación. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

Enlace Monitoreo de trabajo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hcBpsvVNppcdGgIq58U6dLcc4ym4Y5O42AgJK32fbyc/edit?usp=drive_link

| Competencia / Unidad | Actividades | Recursos | Duración | Resp. | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación inicial y carta Gantt | Excel, plantilla Gantt, reuniones | 2 semanas | Felipe | Base de seguimiento del proyecto | Completado | — |
| Construcción de modelos de datos | Diseño arquitectura multi-tenant y modelo en PostgreSQL | Draw.io, PostgreSQL, VS Code | 3 semanas | Helmer | RLS y separación lógica por tenant | Completado | — |
| Desarrollar soluciones de software | Implementación módulo Autenticación (login/roles) | NestJS, React, JWT/OAuth | 2 semanas | Helmer | Base para gestión por organización | Completado | — |
| Desarrollar soluciones de software | Implementación OCR (carga y extracción texto) | OpenAI API/Tesseract, Storage | 2 semanas | Helmer | Ajustar calidad en PDFs escaneados | En curso | Se agregó preprocesado de imágenes |
| Automatización e integración de IA | Generación de contenido con IA | OpenAI API, claves seguras | 1.5 semanas | Felipe | Endpoint y límites de uso por tenant | En curso | Se separa por perfil “Editor” |
| Pruebas de certificación | QA funcional por módulo (auth, OCR, IA, notifs) | Postman, Jest, checklists | 2 semanas | Ambos | Casos de prueba y Criterios de Aceptación | En curso | QA ahora por “mini-sprints” por módulo |
| Gestión de proyectos informáticos | Notificaciones (internas y email) | Nodemailer/servicio SMTP, UI | 1.5 semanas | Felipe | Definir plantillas y colas | Con retraso | Repriorizado: primero auth + OCR |
| Desarrollo de software (frontend) | Dashboards (métricas básicas) | React, Chart lib, API | 2 semanas | Felipe | Lecturas agregadas por organización | No iniciado | Se moverá tras QA de OCR |
| Integración de software | Mensajería interna | WebSockets/REST, DB | 1.5 semanas | Helmer | Mantener aislamiento por tenant | No iniciado | Pendiente de auth estable |
| Infraestructura / DevOps | Despliegue (Railway + Cloudflare) | Pipelines CI/CD, env vars | 2 semanas | Helmer | Domains y variables por entorno | En curso | Pipeline dividido por frontend/backend |
| Pruebas de certificación | Pruebas de carga (APIs críticas) | k6/Artillery, métricas | 1 semana | Helmer | Límite ≤ 3s bajo carga moderada | No iniciado | Se ejecutará tras MVP |
| Documentación y presentación | Documento técnico + Presentación | Word/Markdown, Slides | 1 semana | Felipe | Guía de instalación y uso | En curso | Estructura alineada a RACI y Gantt |
| Seguridad de la información | Políticas y RLS en BD | PostgreSQL RLS, auditoría | 1 semana | Helmer | Reglas por organización y usuario | Completado | — |
| Usabilidad / UI | Ajustes responsive y accesibilidad básica | React, Tailwind | 4 días | Felipe | Validar en móviles comunes | En curso | Añadidas pruebas manuales en móvil |
| Gestión de configuración | Variables de entorno y secretos | .env, gestor de secretos | 3 días | Ambos | Separación local/staging/prod | Completado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Durante el desarrollo de nuestro Proyecto APT, varios factores han facilitado el cumplimiento del plan de trabajo y otros han representado desafíos que hemos debido gestionar para mantener el avance dentro de los plazos. Factores que han facilitado el desarrollo: - Organización y planificación clara: La carta Gantt, la matriz RACI y la definición de roles permitieron una distribución eficiente de tareas entre los integrantes, asegurando orden y continuidad. - Comunicación constante: Mantener reuniones periódicas y coordinación por medios digitales (Discord, GitHub, Drive) ha sido clave para resolver dudas y tomar decisiones rápidas. - Uso de herramientas tecnológicas modernas: Frameworks como React, NestJS y Railway facilitaron la implementación de la plataforma y aceleraron las pruebas de despliegue. - Compromiso del equipo: La motivación compartida por crear un producto funcional y escalable ha impulsado la constancia y la calidad del trabajo. Factores que han dificultado el desarrollo: - Limitaciones de tiempo y compatibilidad de horarios: En algunos momentos fue complejo coordinar sesiones conjuntas de desarrollo, lo que generó retrasos menores en la integración de módulos. 🔹 Acción tomada: se reestructuró el cronograma de trabajo, asignando tareas asincrónicas y dividiendo las pruebas por módulo para avanzar en paralelo. - Desafíos técnicos en infraestructura y despliegue: Configurar los entornos en Railway y Cloudflare generó dificultades iniciales de conexión entre backend y frontend. 🔹 Acción tomada: se documentaron los entornos y se implementó un pipeline de despliegue separado por servicios. - Pruebas de integración entre módulos: La interacción entre OCR, notificaciones y mensajería presentó inconsistencias en las primeras iteraciones. 🔹 Acción tomada: se adoptó un enfoque iterativo de pruebas por mini-sprints, validando cada componente antes de continuar con el siguiente. En general, la combinación de una planificación sólida, buena comunicación y capacidad de adaptación ha permitido superar las dificultades sin desviar el rumbo del proyecto, manteniendo la coherencia con los objetivos planteados en la Fase 1.

Durante el desarrollo del Proyecto APT no ha sido necesario eliminar actividades del plan de trabajo inicial, ya que la planificación fue realista y se construyó sobre una metodología tradicional con etapas bien definidas (levantamiento, diseño, desarrollo, integración, validación y despliegue). Sin embargo, sí se realizaron ajustes menores en algunas actividades para optimizar tiempos y adaptarnos a las condiciones técnicas del desarrollo: - Ajuste en la actividad de pruebas de QA funcional: Originalmente estaba planificada al final del proceso, pero se decidió dividirla en mini-sprints por módulo, de modo que las pruebas se ejecutarán de forma iterativa conforme avanzaba el desarrollo. 🔹 Justificación: este cambio permitió detectar errores tempranamente, evitar acumulación de fallas al final del ciclo y mejorar la calidad del producto. - Reprogramación del módulo de dashboards: Su desarrollo se trasladó hacia una etapa posterior, luego de finalizar la integración del OCR y las notificaciones. 🔹 Justificación: priorizamos las funcionalidades esenciales para contar con un prototipo funcional (OCR y notificaciones) antes de incorporar elementos visuales y analíticos. - Ajuste en el despliegue en la nube: Se dividió el pipeline de despliegue en dos entornos separados (frontend y backend) para facilitar la configuración y la detección de errores. 🔹 Justificación: los problemas iniciales en Railway motivaron este cambio, lo que mejoró la estabilidad de los entornos de prueba. En general, los ajustes realizados han sido estratégicos y preventivos, orientados a mantener la calidad del proyecto y cumplir los objetivos dentro del plazo establecido. No se eliminaron actividades, lo que demuestra que la planificación inicial fue adecuada y viable, facilitada por una buena distribución de roles, comunicación efectiva y una correcta selección de herramientas tecnológicas.

De acuerdo con la planificación inicial, la mayoría de las actividades del Proyecto APT se encuentran en curso o finalizadas según lo previsto. No obstante, existen algunas actividades que presentan retrasos o no han sido iniciadas completamente, debido a factores técnicos y de priorización funcional. - Módulo de Dashboards (en retraso): Esta actividad estaba programada para iniciar inmediatamente después del desarrollo de los módulos OCR y notificaciones, pero su avance se pospuso parcialmente. 🔹 Motivo: se priorizó la estabilización del backend y la integración de los módulos esenciales para asegurar una base sólida. 🔹 Estrategia: el desarrollo de los dashboards se reanudará en paralelo con las pruebas de QA, utilizando datos de los módulos ya operativos. De este modo, se optimizará el tiempo y se aprovecharán los datos reales del sistema para validar el funcionamiento del panel. - Módulo de Mensajería Interna (no iniciado): Esta actividad aún no se ha iniciado formalmente, ya que depende del correcto funcionamiento del sistema de autenticación y del manejo multi-tenant. 🔹 Motivo: era necesario finalizar la lógica de usuarios y aislamiento de datos antes de permitir la comunicación interna entre organizaciones. 🔹 Estrategia: se planificó su desarrollo en un ciclo independiente dentro de la Fase 3, implementando primero la estructura de base de datos y luego el frontend de mensajería mediante WebSockets. - Pruebas de Carga (no iniciadas): Estas pruebas estaban previstas para después de la integración completa de los módulos principales. 🔹 Motivo: no se han iniciado porque aún faltan componentes interconectados que deben estar operativos para simular un entorno real de carga. 🔹 Estrategia: se programará una semana exclusiva de testing automatizado utilizando herramientas como k6 y Postman, tras completar el despliegue del MVP. En general, los retrasos no comprometen la continuidad ni la calidad del proyecto, ya que forman parte de una reprogramación estratégica orientada a garantizar la estabilidad técnica antes de ampliar las funcionalidades. El equipo mantiene comunicación constante, revisa semanalmente los hitos del Gantt y aplica ajustes menores al cronograma para asegurar el cumplimiento total del proyecto APT dentro del periodo académico establecido.