## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT "CORE UTILS"
TÍTULO DEL PROYECTO | Core Utils – Plataforma SaaS Modular Multi-Tenant
GERENTE DE PROYECTO | Felipe Osorio
NOMBRE DE LA EMPRESA | Eternal Flame
FECHA | 2025-10-26
[6 empty] | Analisis de requisitos | [9 empty] | Planificación |  |  |  |  | Analisis y diseño | [19 empty] | Desarrollo, implementación y cierre
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | ANÁLISIS DE REQUISITOS
2023-01-01 | Investigación preliminar & Análisis del caso | Analista de negocio, Jefe de proyecto & Desarrollador Sr | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1
2024-02-01 | Reunión inicial con los stakeholders | Jefe de proyecto, Stakeholders, Analista de negocio | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1
2024-03-01 | Definición inicial de requerimientos | Analista de negocio, Product Owner, Stakeholders, Jefe de proyecto | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 1
2 | PLANIFICACIÓN
2023-01-02 | Planificación general del proyecto | Jefe de proyecto, Product Owner, Stakeholders | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.5
2023-02-02 | Asignación de recursos y tiempos | Jefe de proyecto | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1
2023-03-02 | Presentación de la propuesta al equipo y stakeholders. | Jefe de proyecto, Product Owner, Stakeholders, Equipo de desarrollo | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 1
3 | ANÁLISIS & DISEÑO
2023-01-03 | Selección de tecnologías y herramientas | Jefe de proyecto & Desarrollador senior | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 3
2023-02-03 | Diseño y molamiento de base de datos | Desarrollador de base de datos | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 5
2023-03-03 | Diseño de Arquitectura | Jefe de proyecto | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 3
2023-04-03 | Diseño de la interfaz de usuario | Diseñador UI/UX | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 8
4 | DESARROLLO
2023-01-04 | Implementación módulo autenticación y usuarios | Desarrollador de base de datos | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1
2024-02-04 | Implementación módulo OCR | Desarrollador Backend & Frontend | 2024-10-14 | 2025-10-26 | 25
2024-03-04 | Implementación módulo notificaciones | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-10-27 | 2025-11-03
2024-04-04 | Implementación módulo dashboards | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-11-04 | 2025-11-09
5 | INTEGRACIONES
2025-01-05 | Integración general de módulos | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 5
6 | QA
2025-01-06 | Pruebas funcionales y validación | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 5
7 | DESPLIEGUE
2025-01-07 | Despliegue en Railway y Cloudflare | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 13
8 | DESPLIEGUE
2025-01-08 | Documentación final y presentación | Desarrollador Backend & Frontend | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 4