## PDT
Competencia / Unidad | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Gestionar proyectos informáticos | Planificación inicial y carta Gantt | Excel, plantilla Gantt, reuniones | 2 semanas | Felipe | Base de seguimiento del proyecto | Completado | —
Construcción de modelos de datos | Diseño arquitectura multi-tenant y modelo en PostgreSQL | Draw.io, PostgreSQL, VS Code | 3 semanas | Helmer | RLS y separación lógica por tenant | Completado | —
Desarrollar soluciones de software | Implementación módulo Autenticación (login/roles) | NestJS, React, JWT/OAuth | 2 semanas | Helmer | Base para gestión por organización | Completado | —
Desarrollar soluciones de software | Implementación OCR (carga y extracción texto) | OpenAI API/Tesseract, Storage | 2 semanas | Helmer | Ajustar calidad en PDFs escaneados | En curso | Se agregó preprocesado de imágenes
Automatización e integración de IA | Generación de contenido con IA | OpenAI API, claves seguras | 1.5 semanas | Felipe | Endpoint y límites de uso por tenant | En curso | Se separa por perfil “Editor”
Pruebas de certificación | QA funcional por módulo (auth, OCR, IA, notifs) | Postman, Jest, checklists | 2 semanas | Ambos | Casos de prueba y Criterios de Aceptación | En curso | QA ahora por “mini-sprints” por módulo
Gestión de proyectos informáticos | Notificaciones (internas y email) | Nodemailer/servicio SMTP, UI | 1.5 semanas | Felipe | Definir plantillas y colas | Con retraso | Repriorizado: primero auth + OCR
Desarrollo de software (frontend) | Dashboards (métricas básicas) | React, Chart lib, API | 2 semanas | Felipe | Lecturas agregadas por organización | No iniciado | Se moverá tras QA de OCR
Integración de software | Mensajería interna | WebSockets/REST, DB | 1.5 semanas | Helmer | Mantener aislamiento por tenant | No iniciado | Pendiente de auth estable
Infraestructura / DevOps | Despliegue (Railway + Cloudflare) | Pipelines CI/CD, env vars | 2 semanas | Helmer | Domains y variables por entorno | En curso | Pipeline dividido por frontend/backend
Pruebas de certificación | Pruebas de carga (APIs críticas) | k6/Artillery, métricas | 1 semana | Helmer | Límite ≤ 3s bajo carga moderada | No iniciado | Se ejecutará tras MVP
Documentación y presentación | Documento técnico + Presentación | Word/Markdown, Slides | 1 semana | Felipe | Guía de instalación y uso | En curso | Estructura alineada a RACI y Gantt
Seguridad de la información | Políticas y RLS en BD | PostgreSQL RLS, auditoría | 1 semana | Helmer | Reglas por organización y usuario | Completado | —
Usabilidad / UI | Ajustes responsive y accesibilidad básica | React, Tailwind | 4 días | Felipe | Validar en móviles comunes | En curso | Añadidas pruebas manuales en móvil
Gestión de configuración | Variables de entorno y secretos | .env, gestor de secretos | 3 días | Ambos | Separación local/staging/prod | Completado | —