## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
Fase / Entregable | Duración (días) | Helmer (Backend / Infra) | Felipe (Frontend / Gestión / IA) | Total (horas) | ROL | SIGLA | NOMBRE / FUNCIÓN | COSTO x HORA | FASE DE PLANIFICACIÓN | FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE DE DESARROLLO | FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE
FASE 1 – PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | ROL 1 | PM | Felipe Osorio – Jefe de Proyecto / Frontend / Integración IA | $14.000 | $476.000 | $560.000 | $1.036.000 | $672.000
Documento Kick Off | 1 | 4 | 4 | 8 | ROL 2 | DEV | Helmer Meneses – Desarrollador Backend / Infraestructura / QA | $12.000 | $312.000 | $648.000 | $1.104.000 | $528.000
Documento técnico–económico | 3 | 6 | 10 | 16 | ROL 3 | QA | Tester / Asistente de Control de Calidad (rol simulado) | $9.000 | $0 | $180.000 | $252.000 | $144.000
Acta de constitución del proyecto | 2 | 4 | 8 | 12 | ROL 4 | CONS | Consultor Externo / Docente Guía (simulado) | $8.000 | $64.000 | $96.000 | $128.000 | $64.000
Definición de requerimientos generales | 3 | 8 | 8 | 16 | ROL 5 | ADM | Administrador de Proyecto (simulado) | $6.500 | $32.500 | $65.000 | $97.500 | $65.000
Organización y definición de roles | 2 | 4 | 4 | 8
Subtotal Fase 1 | 11 | 26 h | 34 h | 60 h
FASE 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO
Levantamiento de requerimientos específicos | 3 | 8 | 8 | 16 | COSTO POR FASE
Diseño de arquitectura multi-tenant | 5 | 16 | 4 | 20 | Fase | Costo total estimado (CLP)
Modelamiento de base de datos (PostgreSQL) | 5 | 20 | 4 | 24 | Planificación | $884.500
Creación de mockups y flujo de interfaz | 4 | 4 | 12 | 16 | Análisis y Diseño | $1.549.000
Documento de diseño técnico | 3 | 4 | 6 | 10 | Desarrollo | $2.617.500
Planificación de sprint y cronograma | 2 | 2 | 6 | 8 | Implementación y Cierre | $1.473.000
Subtotal Fase 2 | 22 | 54 h | 40 h | 94 h | Total Proyecto | $6.524.000 CLP aprox.
FASE 3 – DESARROLLO
Implementación del entorno de desarrollo | 2 | 6 | 6 | 12
Construcción módulo Autenticación / Login | 3 | 12 | 8 | 20
Construcción módulo Gestión de usuarios | 3 | 10 | 10 | 20
Construcción módulo OCR | 5 | 20 | 6 | 26
Construcción módulo Notificaciones | 4 | 8 | 12 | 20
Construcción módulo Dashboards | 4 | 6 | 14 | 20
Construcción módulo Mensajería interna | 4 | 14 | 6 | 20
Integración general del sistema | 5 | 16 | 12 | 28
Subtotal Fase 3 | 30 | 92 h | 74 h | 166 h
FASE 4 – IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE
Pruebas de integración y QA funcional | 4 | 12 | 12 | 24
Pruebas de carga y rendimiento | 3 | 8 | 4 | 12
Despliegue en Railway / Cloudflare | 3 | 10 | 6 | 16
Validación y control de calidad | 2 | 6 | 6 | 12
Elaboración de documentación final | 4 | 4 | 12 | 16
Preparación de presentación final | 2 | 2 | 6 | 8
Cierre y entrega del proyecto | 2 | 2 | 2 | 4
Subtotal Fase 4 | 20 | 44 h | 48 h | 92 h
TOTAL GENERAL | 83 días aprox. | 216 h (≈27 jornadas) | 196 h (≈25 jornadas) | 412 h totales