## Sheet1
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA RAÍZ | TRIGGER | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN DE IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RIESGO | TIPO DE ESTRATEGIA | PLAN DE MITIGACIÓN/CONTINGENCIA/ESTRATEGIA | FECHA DE MODIFICACIÓN
R001 | Falta de experiencia en tecnologías del stack (NestJS, Cloudflare, Railway) | Uso de tecnologías nuevas | Dificultades al configurar entornos o servicios | Backend / Despliegue | Alta | Proyecto | Moderado | 0.5 x 0.4 = 0.20 | Técnico | Mitigar | Capacitar al equipo y apoyarse en documentación oficial y foros técnicos. | 2025-09-05
R002 | Retrasos en la integración entre módulos (OCR, IA, Notificaciones) | Complejidad técnica | Errores de compilación o integración fallida | Sistema integrado | Moderada | Cronograma | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Establecer un cronograma modular con pruebas unitarias antes de la integración global. | 2025-09-05
R003 | Vulnerabilidades de seguridad en endpoints o API | Falta de validaciones y sanitización | Fallas detectadas en pruebas o ataques simulados | Seguridad del sistema | Moderada | Seguridad | Alto | 0.4 x 0.7 = 0.28 | Seguridad | Mitigar | Implementar autenticación JWT, cifrado y revisión de dependencias. | 2025-09-05
R004 | Problemas en la configuración del entorno Cloud (Railway / Cloudflare) | Falta de experiencia en DevOps | Error en despliegue o fallos de conexión | Entorno productivo | Alta | Infraestructura | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.30 | Técnico | Mitigar | Crear entornos de staging y documentación detallada del pipeline de despliegue. | 2025-09-05
R005 | Baja usabilidad de la interfaz en dispositivos móviles | Diseño sin pruebas de responsive | Quejas o retroalimentación negativa en pruebas | Frontend / UI | Moderada | Usabilidad | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Usabilidad | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar vistas con Tailwind responsive. | 2025-09-05
R006 | Fallas en el rendimiento bajo carga | Procesamiento de múltiples tenants o peticiones | Pruebas de carga revelan lentitud | Backend / BD | Moderada | Rendimiento | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Optimizar consultas SQL y configurar caching. Realizar pruebas con k6. | 2025-09-05
R007 | Aumento no previsto de usuarios concurrentes | Crecimiento de demanda o pruebas de stress | Saturación del servidor | Infraestructura | Baja | Escalabilidad | Alto | 0.3 x 0.6 = 0.18 | Técnico | Mitigar | Aumentar capacidad del plan Railway o aplicar escalado horizontal. | 2025-09-05
R008 | Desalineación del cronograma con los hitos académicos | Retrasos acumulados | Fechas críticas no cumplidas | Cronograma | Moderada | Tiempo | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Organizativo | Mitigar | Replanificar entregas semanales y ajustar la carta Gantt. | 2025-09-05
R009 | Comunicación deficiente entre los integrantes | Falta de sincronización o reuniones | Entregables con inconsistencias | Coordinación del proyecto | Moderada | Comunicación | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Organizativo | Mitigar | Establecer reuniones semanales y uso de repositorio GitHub centralizado. | 2025-09-05
R010 | Cambios en requerimientos por revisión docente | Retroalimentación de profesor guía | Solicitudes de modificaciones funcionales | Requisitos del proyecto | Alta | Alcance | Moderado | 0.5 x 0.5 = 0.25 | Organizativo | Mitigar | Documentar los cambios, evaluar su impacto y priorizar según valor. | 2025-09-05
R011 | Errores en la base de datos multi-tenant | Diseño incorrecto del modelo relacional | Datos mezclados entre organizaciones | Módulo de datos | Moderada | Datos | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Aplicar políticas RLS (Row Level Security) y validaciones de tenant_id. | 2025-09-05
R012 | Documentación técnica incompleta | Falta de registro durante el desarrollo | Dificultad en la entrega final | Informe y manual técnico | Moderada | Documentación | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Organizativo | Mitigar | Mantener documentación viva en GitHub Wiki. | 2025-09-05
R013 | Dependencia de APIs externas (OpenAI API) | Cambios en políticas o disponibilidad | Fallos en generación de contenido | Módulo de IA | Moderada | Funcionalidad | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Contingencia | Crear fallback local y manejar errores de conexión. | 2025-09-05
R014 | Problemas en las pruebas de integración final | Módulos no sincronizados | Resultados inconsistentes en QA | Pruebas QA | Moderada | Calidad | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Estandarizar datos de prueba y ejecutar QA modular. | 2025-09-05
R015 | Entorno de despliegue inestable durante la demostración final | Configuración incorrecta o bugs | Fallo de demostración ante revisión | Presentación / Demo | Moderada | Reputación | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Organizativo | Contingencia | Realizar una réplica local de la demo y tener backup del sistema. | 2025-09-05