## Matriz Trazabilidad
ID Requerimiento | Tipo | Requerimiento | Descripción | Módulo | Caso de Uso | Flujo | Actor | Evidencia Visual | Caso de Prueba | Criterio Aceptación | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
RF-01 | Funcional | Gestión multi-tenant | El sistema debe permitir que múltiples organizaciones usen la misma infraestructura con espacios de datos aislados. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En desarrollo | Helmer | Base de la arquitectura.
RF-02 | Funcional | Autenticación de usuarios | Los usuarios deben poder registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión con seguridad. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En desarrollo | Felipe | Integrar JWT o OAuth.
RF-03 | Funcional | Gestión de usuarios por organización | Cada organización debe poder crear, editar y eliminar usuarios dentro de su propio espacio. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | Pendiente | Ambos | Requiere roles y permisos.
RF-04 | Funcional | Módulo OCR | El sistema debe permitir subir imágenes o PDF y convertirlos a texto editable. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En desarrollo | Helmer | Uso de OpenAI API o Tesseract.
RF-05 | Funcional | Módulo de notificaciones | Enviar alertas automáticas por correo o panel interno. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Felipe | Notificaciones internas + email.
RF-06 | Funcional | Módulo de dashboards | Mostrar métricas de uso, logs o indicadores por módulo. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Felipe | Requiere conexión a BD y librerías gráficas.
RF-07 | Funcional | Módulo de mensajería | Permitir comunicación interna entre usuarios de una organización. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Helmer | Con WebSockets o API REST.
RF-08 | Funcional | Generación de contenido con IA | Integrar una API de IA (OpenAI) para redactar o procesar texto automático. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Felipe | Feature de valor agregado.
RF-09 | Funcional | Panel de administración | El administrador debe poder visualizar y gestionar organizaciones, usuarios y módulos activos. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En diseño | Helmer | Dashboard de control interno.
RF-10 | No funcional | Escalabilidad | El sistema debe soportar el aumento de organizaciones y usuarios sin degradar el rendimiento. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En curso | Ambos | Validar rendimiento en Railway.
RF-11 | No funcional | Seguridad de datos | Aislamiento completo entre tenants y cifrado de datos sensibles. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Alta | En curso | Helmer | Uso de PostgreSQL con políticas de row-level security.
RF-12 | No funcional | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible 99% del tiempo durante la fase de despliegue. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Helmer | Infraestructura en Cloudflare/Railway.
RF-13 | No funcional | Rendimiento | Las respuestas de API no deben superar los 3 segundos bajo carga moderada. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Helmer | Se validará en pruebas QA.
RF-14 | No funcional | Interfaz responsive | La interfaz debe adaptarse correctamente a pantallas de escritorio, tablet y móvil. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | En curso | Felipe | Validar en React/Tailwind.
RF-15 | No funcional | Usabilidad | La plataforma debe mantener una interfaz clara, moderna y con navegación intuitiva. | Por definir | Por definir | Por definir | Usuario / Admin | Por definir | Por definir | El requerimiento debe cumplirse sin errores. | Media | Pendiente | Felipe | Seguir lineamientos de diseño UX.

## Casos de Uso
ID CU | Requerimiento Asociado | Descripción del Caso de Uso | Actor | Precondiciones | Flujo General
CU-RF-01 | RF-01 | Caso de uso asociado a Gestión multi-tenant | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-02 | RF-02 | Caso de uso asociado a Autenticación de usuarios | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-03 | RF-03 | Caso de uso asociado a Gestión de usuarios por organización | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-04 | RF-04 | Caso de uso asociado a Módulo OCR | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-05 | RF-05 | Caso de uso asociado a Módulo de notificaciones | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-06 | RF-06 | Caso de uso asociado a Módulo de dashboards | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-07 | RF-07 | Caso de uso asociado a Módulo de mensajería | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-08 | RF-08 | Caso de uso asociado a Generación de contenido con IA | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-09 | RF-09 | Caso de uso asociado a Panel de administración | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-10 | RF-10 | Caso de uso asociado a Escalabilidad | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-11 | RF-11 | Caso de uso asociado a Seguridad de datos | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-12 | RF-12 | Caso de uso asociado a Disponibilidad | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-13 | RF-13 | Caso de uso asociado a Rendimiento | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-14 | RF-14 | Caso de uso asociado a Interfaz responsive | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.
CU-RF-15 | RF-15 | Caso de uso asociado a Usabilidad | Usuario / Administrador | El sistema debe estar operativo. | Por definir según el módulo.

## Casos de Prueba
ID CP | Requerimiento | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Notas
CP-RF-01 | RF-01 | Prueba para validar Gestión multi-tenant | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-02 | RF-02 | Prueba para validar Autenticación de usuarios | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-03 | RF-03 | Prueba para validar Gestión de usuarios por organización | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-04 | RF-04 | Prueba para validar Módulo OCR | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-05 | RF-05 | Prueba para validar Módulo de notificaciones | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-06 | RF-06 | Prueba para validar Módulo de dashboards | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-07 | RF-07 | Prueba para validar Módulo de mensajería | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-08 | RF-08 | Prueba para validar Generación de contenido con IA | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-09 | RF-09 | Prueba para validar Panel de administración | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-10 | RF-10 | Prueba para validar Escalabilidad | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-11 | RF-11 | Prueba para validar Seguridad de datos | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-12 | RF-12 | Prueba para validar Disponibilidad | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-13 | RF-13 | Prueba para validar Rendimiento | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-14 | RF-14 | Prueba para validar Interfaz responsive | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente
CP-RF-15 | RF-15 | Prueba para validar Usabilidad | Sistema funcionando. | 1. Ejecutar acción correspondiente. 2. Validar respuesta. | Debe funcionar según especificación. |  | Pendiente

## Catálogos
Campo | Valores
Prioridad | Alta / Media / Baja
Estado | Completado / Pendiente / En Desarrollo
Roles | Usuario / Administrador
Tipos | Funcional / No Funcional
Áreas | Login, Torneos, Scrims, Productos, Finanzas, Social, Integraciones